Алгоритм действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам в Курганской области

№ п/п	Шаг алгоритма / (процедура)	Срок / фактический	Срок / целе / вой	Кол-во / док-тов	Входящие документы	Результирующие документы	НПА	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1.	Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автодороге	30 календарных дней	-	1	Обращение заявителя с указанием информации о планируемом месте примыкания	Письмо владельца автодороги о возможности примыкания к автодороге	Данные шаги алгоритма законодательством РФ не предусмотрены	Все категории
2.	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге	30 календарных дней	-	2	В отношении: / 1) федеральных автодорог: / а) заявление; / б) схема планируемого примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автодороги; / 2) в отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог — согласно перечню документов, приведенных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или органом местного самоуправаления, утвержденными в соответствии с пунктами 2, 3 части 5.3 статьи 20 Закона №257-ФЗ	Письменное согласие, содержащее технические требования и условия	Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 9 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон №257); / В отношении федеральной автодороги — Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги федерального значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги федерального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия, утвержденный приказом Минтранса России от 9 июля 2018 г. №261; / В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог — Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов РФ или органом местного самоуправления в соответствии с пунктами 2, 3 части 5.3 статьи 20 Закона №257.	Все категории
3.	Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащее здание на разработку документации по планировке территории	15 рабочих дней	-	3	1) заявление; / 2) проект задания на разработку документации по планировке территории в 2 экз.; / 3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости	Решение о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку такой документации	Статья 45 Градостроительного кодекса РФ (далее -ГрК РФ), / Для федеральных автодорог — Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденный приказом Минтранса России от 25 декабря 2020 г. №573. / В отношении региональных или межмуниципальных и местных автодорог — Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов РФ или органом местного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ.	Все категории
4.	Утверждении документации по планировке территории	20 рабочих дней	-	2	Сопроводительное письмо, документация по планировке территории, письма, подтверждающие ее согласование	Решение об утверждении документации по планировке территории, документация по планировке территории	Статья 45 ГрК РФ, / Для федеральных автодорог — Порядок №573. / В отношении региональных или межмуниципальных и местных дорог — Порядок, утвержденный нормативным правовым актом субъектов РФ или органом местного самоуправления в соответствии с частями 19 и 20 статьи 45 ГрК РФ	Все категории	Не менее 20 рабочих дней со дня поступления заявления ( для региональных или межмуниципальных и местных автодорог в случае необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний документации по планировке территории)
5.	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта)	20 календарных дней (публичный сервитут), / 30 календарных дней (сервитут)		2 / (для публичного сервитута), / 3 / (для сервитута)	Для публичного сервитута: / 1) ходатайство; / 2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости / Для сервитута: / 1) заявление; / 2) схема границ сервитута на кадастровом плане территории ( в случае, если установление сервитута предусматривается в отношении части земельного участка); / 3) отчет об оценке платы за сервитут, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»	Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута / Для сервитута: / уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах	Статья 39.26 Главы V.3, подпункт 3 статьи 39.37, статья 39.41, статья 39.43, статья 39.47 главы V.7 Земельного кодекса РФ, статья 25 Закона №257-ФЗ	Публичный сервитут для инвестиционных проектов за исключением объектов дорожного сервиса; / сервитут — для объектов дорожного сервиса	Пересечение и примыкание иных автомобильных дорог к автомобильной дороге (публичный сервитут); / примыкание объекта дорожного сервиса, размещаемого за границами полосы отвода (сервитут)
6.	Разработка и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге	Определяется договором с проектной организацией	-	1	Проектная документация, согласованная в установленном порядке	Утвержденная проектная документация	Статья 48 ГрК РФ; / Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87	Все категории	Разработка проектной документации осуществляется проектной организацией по заданию инвестора. Проектная документация утверждается заказчиком (инвестором)
7.	Получение разрешения на строительство примыкания к автодороге	5 рабочих дней	-	6	1) заявление; / 2) правоустанавливающие документы; / 3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; / 4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 47 ГрК РФ проектной документации: / а) пояснительная записка; / б) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); / в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения; / г) проект организации строительства; / 5) положительное заключение экспертизы проектной документации; / 6) копия свидетельства об аккредитации	Разрешение на строительство	Статья 51 ГрК РФ, часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 20 Закона №257-ФЗ, Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов РФ; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения, утвержденный приказом Росавтодора от 29 апреля 2020 г. №1655 (далее — Административный регламент) для федеральных автодорог)	Все категории	-
8.	Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию	5 рабочих дней	-	8	1) заявление; / 2) правоустанавливающие документы на земельный участок; / 3) проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта для размещения которого не требуется образование земельного участка; / 4) разрешение на строительство; / 5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); / 6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного , реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; / 7) заключение органа государственного строительного надзора; / 8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Статья 55 ГрК РФ, Административный регламент (для федеральных автодорог)	Все категории	-