Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка
(на торгах)

№ п/п	Шаг алгоритма / (процедура)	Срок / фактический	Срок / целевой	Кол-во / док-тов	Входящие документы	Результирующие документы	НПА	Категории инвестиционных проектов
1.	Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона	1 / рабочий день	-	3	1. Заявление о проведении аукциона; / 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); / 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН)	Уведомление о получении заявления	Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ); / Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату»	Для всех объектов капитального строительства
2.	Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночной стоимости	не более 60 календарных дней	-			1. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; / 2. Отчет об определении рыночной стоимости; / 3. Решение уполномоченного органа о проведении аукциона.	Статья 39.11 ЗК РФ; / Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ); / Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ / «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Для всех объектов капитального строительства
3.	Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru	2 / рабочий день	-			1. Извещение о проведении аукциона	Подпункты 18-20 статьи 39.11 ЗК РФ	Для всех объектов капитального строительства
4.	Проведение аукциона	30 календарных дней	-	3	1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; / 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); / 3. Документы, подтверждающие внесение задатка.	1. Протокол о результатах аукциона	Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ	Для всех объектов капитального строительства
5	Заключение договора с инвестором	не ранее чем через 11 календарных дней	-	1	Протокол о результатах аукциона	Проект договора	Пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ	Для всех объектов капитального строительства