Отчет о ходе выполнения решений Совета
по улучшению инвестиционного климата в Курганской области за 2023 год

№ п/п	Решения Совета по улучшению инвестиционного климата	Результаты исполнения решений Совета	Ответственный
Протокол № 2 совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и Областного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области / от 16.03.2023 г.
1.1	Организовать обучение 4 курса студентов с прохождением практики на предприятиях Курганской области / Срок: 1 апреля 2023 года.	Исполнено. / Изменены графики практического обучения студентов колледжей и техникумов в 2022-2023 учебном году, более 80 % учебного времени студенты старших курсов проводят на предприятии. / На предприятиях, реализующих инвестиционные проекты: ПАО «Курганмашзавод», АО «НПО Курганприбор», ЗАО «Курганстальмост», АО «Курганские прицепы», АО «Шадринский автоагрегатный завод», ООО «Завод ВСП», ОО «ПП МЕДМИЛ», АО «Катайский насосный завод», ОАО «Завод Старт», ООО «ЗДТ Регион 45», ООО «ИТМ Спецмашина» и др. организовано практическое обучение 1299 студентов старших курсов колледжей и техникумов, из них 493 трудоустроены на рабочие места.	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров) совместно с руководителями образовательных учреждений (в том числе промышленных колледжей Курганской области)
1.2	Предусмотреть меры поддержки учителей, в том числе предоставление жилья учителям, готовым переселиться в Курганскую область из других регионов. / Срок: 1 апреля 2023 года.	Исполнено. / В Курганской области существуют следующие меры социальной поддержки для педагогических работников: / Молоды специалисты, получившие диплом о педагогическом образовании и впервые устроившиеся на работу в общеобразовательную организацию, расположенную в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах Курганской области в течение полугода, имеют право на ежемесячные выплаты в размере 3 тысяч рублей в течение трех лет; педагогические работники, работающие в сельской местности, получают ежемесячную компенсацию на оплату части коммунальных расходов в размере 1440 рублей; осуществляются выплаты учителям за классное руководство в сумме порядка 6 тысяч рублей ежемесячно. Также педагоги получают выплаты за квалификационный разряд, за 2 особые достижения в работе (стимулирующие надбавки и премии, в каждой школе они распределяются самостоятельно). / Кроме того, с 2020 года начала работать программа «Земский учитель», в рамках которой учитель может получить 1 млн. рублей в качестве единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек. / На территории Курганской области реализуется региональная государственная программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области», в рамках которой молодые семьи могут получить следующие меры поддержки: / - субсидию на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов в размере не более 50% стоимости строительства индивидуального жилого дома, / приобретения вновь введенного в эксплуатацию индивидуального жилого дома, но не более 700 тысяч рублей; / - субсидию на возмещение затрат на оплату первоначального взноса предоставляется заемщикам, оплатившим первоначальный взнос при строительстве и приобретении индивидуального жилого дома на территории Курганской области у застройщика (юридического лица либо индивидуального предпринимателя) в размере не более 50 процентов сметной стоимости строительства индивидуального жилого дома или стоимости индивидуального жилого дома, установленной договором купли-продажи, но не более 700 тысяч рублей; / - субсидию на возмещение затрат на оплату первоначального взноса предоставляется заемщикам, оплатившим первоначальный взнос при приобретении квартир в строящихся и во вновь введенных в эксплуатацию малоэтажных многоквартирных жилых домах у застройщиков, прошедших аккредитацию, в размере не более 50 процентов сметной стоимости строительства индивидуального жилого дома или стоимости индивидуального жилого дома, установленной договором купли-продажи, но не более 500 тысяч рублей.	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров) совместно с руководителями образовательных учреждений (в том числе промышленных колледжей Курганской области)
1.3	Проработать вопрос целевого закрепления выпускников учреждений сферы образования и медицины за предприятиями Курганской области. / Срок: 1 апреля 2023 года.	Исполнено. / В рамках договоров о целевом обучении обучается 64 студента колледжей, техникумов по педагогическим специальностям и 11 студентов по медицинским специальностям.	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров) совместно с руководителями образовательных учреждений (в том числе промышленных колледжей Курганской области)
2.	Проработать вопрос снижения налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков (социальное предпринимательство), применяющих упрощенную систему налогообложения / Срок: 10 апреля 2023 года.	Исполнено. / Разработан проект областного закона (далее – проект закона), предусматривающий снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 6 процентов до 1 процента, с объектом налогообложения доходы, с 15 процентов до 5 процентов, с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». / Правом на применение пониженных налоговых ставок смогут воспользоваться налогоплательщики, сведения о признании социальными предприятиями которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января текущего налогового периода. / В настоящее время проект закона проходит процедуру согласования.	Департамент финансов Курганской области (С.А. Гаврин)
3.1	Рассмотреть возможность прохождения предпринимателями курсов «Маркетинга для предпринимателей» до оказания финансовых мер поддержки из средств областного бюджета / Срок: 10 апреля 2023 года.	Исполнено. / Порядок и условия оказания Фондом «Агентство технологического развития Курганской области» поддержки на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования включены условия о прохождении курсов по маркетингу для предпринимателей. Обучающие мероприятия Центром поддержки предпринимательства для СМСП запланированы с июля 2023 года, далее -ежеквартально.	Департамент экономического развития Курганской области (В.В. Ковалев) совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафонова)
3.2	Рассмотреть возможность создания дорожной карты по развитию зон отдыха «Голубые озера» (г. Курган), город Далматово, озеро «Медвежье». / Срок: 15 апреля 2023 года.	Исполнено. / На сегодняшний день ведется активная работа по развитию зоны отдыха на территории Голубых озер (г. Курган). ООО «Фрегат» разработали перспективный инвестиционный проект База отдыха «Солнечный остров». Проектом предусматривается размещение спортивных площадок (баскетбольная, волейбольная, футбольная), мангальная зона, экоферма, летняя сцена, беседки, детская площадка. По состоянию на 10 мая 2023 г.: установлены модульные гостевые домики, также установлена модульная баня, осуществлено подключение электроснабжения. Рассматривается вопрос о получении микрозайма (прим. сумма – 5 млн. рублей) на приобретение чана для бани. ООО «Фрегат» в 2022 г. получена субсидия на развитие внутреннего и въездного туризма в размере 5 млн. рублей. Средства субсидии направлены на приобретение модульных vip-домов — 3 шт., модульных домов эконом-класса — 4 шт. ООО «СибТур» разработали концепцию развития зоны отдыха на пляже Голубые озера. Ведётся доработка бизнес-плана в части подключений ресурсоснабжающими организациями, а также поиск альтернативных вариантов. / 06.06.2022 года на Экспертном Совете одобрено предоставление участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта. / Проведена смена целевого использования земельного участка на следующие виды: общественное питание, водный спорт, природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание. Соглашение № 3 от 2 сентября 2022 года подписано Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области, ООО «СибТур», Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области». Подписано Распоряжение Губернатора Курганской области от 8 сентября 2022 года № 83-П-р «О предоставлении земельного участка без проведения торгов Обществу с ограниченной ответственностью «СибТур». Договор аренды на земельный участок подписан 18.10.2022 г. Произведена оплата на технологическое присоединение (газо – и электроснабжение) в размере 3 млн. руб. Получен градостроительный план земельного участка. Заключен договор на технологические присоединения: электро- и газоснабжение. Во 2 квартале 2023 года планируют получить разрешение на строительство ОКС и приступить к строительству гостиницы. В летний период 2023 года планируют очистить водоем, провести благоустройство береговой линии, а также разместить пляжный инвентарь. Подана заявка в ДРГХ о выдаче разрешения на очистку и дноуглубление водного объекта. / Также вблизи Голубых озер планируются работы по строительству и благоустройству экопарка «Рябковский». На текущий момент на территории экопарка определены места размещения нестационарных объектов торговли продовольственными продуктами и напитками, осуществляется подбор инвесторов. / В г. Далматово активно развивается территория вблизи Успенского Далматовского мужского монастыря – произведены работы по благоустройству смотровой площадки, построен нестационарный торговый объект по торговле продовольственными продуктами и напитками, арендатором является ООО «Промыслы Далматовского монастыря». На улице Попова (вблизи Успенского Далматовского мужского монастыря) установлен павильон «Свой круг», инициатор проекта – ИП Робенок А. А. / По улице Энгельса располагается здание бывшей муниципальной гостиницы, объект выкуплен инвестором, производится ремонт помещений и фасада здания. / Проектом предполагается реконструкция и обновление номерного фонда, ресторана, расположенного в этом же здании. По состоянию на 10 мая 2023 г.: произведена замена отопительного оборудования на газовое, осуществлено подключение к газоснабжению, практически завершены наружные работы (фасад и входная группа), разрабатывается проект дизайна внутренних помещений. Также на ул. Энгельса в 2022 году установлена кофе-точка «Кофе с собой», инициатор проекта – ИП Поникаров А. В. / В г. Далматово в 2023 году планируется произвести работы по благоустройству привокзальной площади в рамках реализации проекта «История двух площадей». После проведенных запланированных работ потенциальным инвесторам предлагается разместить на данной территории объект общепита – кафе. / Для развития территории вблизи оз. Медвежье Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» совместно с Администрацией Петуховского муниципального округа разработан план комплексного развития территории оз. Медвежье, куда включены инвестиционные площадки для п. Курорт Озеро Медвежье и с. Новое Ильинское, способствующие развитию рекреационного потенциала и привлечению туристического потока. Для территории п. Курорт Озеро Медвежье разработаны 8 инвестиционных площадок, по которым на постоянной основе ведется подбор потенциальных инвесторов. На текущий момент реализуется 2 инвестиционных проекта, включающих модернизацию и реконструкцию санатория "Озеро Медвежье". / На территории с. Новое Ильинское разработаны 8 инвестиционных площадок, по которым на постоянной основе ведется подбор потенциальных инвесторов. На текущий момент реализовано 8 инвестиционных проектов, сумма инвестиций составила 24,6 млн. рублей, создано 14 рабочих мест, в стадии реализации находятся 2 проекта, планируется к реализации 1 проект.	Департамент экономического развития Курганской области (В.В. Ковалев) совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафонова)