Отчет о ходе выполнения решений областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области за 2023 год

№ п/п	Решения областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области	Результаты исполнения решений Совета	Ответственный
ПРОТОКОЛ № 5 Совместного заседания областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области, Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области / и экспортного совета при Губернаторе Курганской области от 24.10.2023г.
1.2	Провести анкетирование промышленных предприятий, инвесторов Курганской области по потребности в кадрах (с указанием необходимых специальностей и их количества в рамках проекта «Кадры под ключ»). / Срок: 1 декабря 2023 года	Исполнено. / Ежеквартально Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» направляет в Главное управление актуальную информацию о кадровой потребности действующих инвестиционных проектов. Центры занятости населения проводят адресную работу с работодателями, реализующими (планирующими реализовывать) инвестиционные проекты, и информируют о необходимости размещения вакансий на портале «Работа в России».	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров), совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области (А.В. Кондратовым), Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафоновой), Департаментом экономического развития Курганской области (В.В. Ковалевым)
1.3	Рассмотреть предложение ООО «Управление регионами» по предоставлению участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках масштабного инвестиционного проекта. / Срок: 15 ноября 2023 года	Исполнено. / В целях реализации предложения ООО «Управление регионами» по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области сформирован земельный участок с кадастровым номером: 45:25:020412:133, общей площадью 10000 кв.м., по адресу: г.Курган, проспект Маршала Голикова, с видом разрешенного использования «обеспечение занятий спортом, площадки для занятий спортом».	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области (Я.Б. Юрина)
1.4	Рассмотреть возможность создания некоммерческого фонда в целях предоставления дополнительных выплат и стипендий преподавателям. / Срок: 20 декабря 2023 года	Вопрос в стадии проработки / В декабре 2023 года на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» рассмотрен вопрос о создании фонда поддержки преподавателей образовательных организаций Курганской области.	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров), совместно с Департаментом экономического развития Курганской области (В.В. Ковалевым
1.5	1) Создать бизнес-инкубатор по адресу ул. Гоголя 25 для субъектов МСП, оказывающих услуги в области проектной документации, предусмотрев налоговые льготы, гранты, льготную аренду. / 2) Проработать вопрос по привлечению к проектной деятельности работников, вышедших на пенсию. / Срок: 20 декабря 2023 года	Исполнено. / По информации Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» и Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, свободные помещения по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 25 отсутствуют.	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области (Я.Б. Юриной), совместно с Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (И.Н. Саблуковой), Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафоновой), Департаментом экономического развития Курганской области (В.В. Ковалевым)
1.6	Провести рабочую встречу для обсуждения взаимодействия в части финансирования проектов Научно-образовательного центра (НОЦ). / Срок: 15 ноября 2023 года	Исполнено. / 28 декабря 2023 года была проведена рабочая встреча по вопросу взаимодействия в части финансирования проектов Научно-образовательного центра (НОЦ), в которой приняли участие заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике Н.Н. Кирилова, заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике С.А. Гаврин, представители Департамента образования и науки Курганской области, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», ООО «Вездеходы Бурлак».	Департамент образования и науки Курганской области (А.Б. Кочеров) совместно с Курганским государственным университетом (Н.В. Дубив) и ООО «Вездеходы Бурлак» (В.А. Уфимцевым)
1.7	Внести в государственную программу Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» меру поддержки на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта (например «Техприс»: 50% возмещение на 1 км дорог не более 3 млн. рублей). / Срок: 20 декабря 2023 года	Вопрос в стадии проработки	Департамент экономического развития Курганской области (В.В. Ковалев) совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафоновой)
1.8	Предусмотреть сокращенную процедуру для проектов, которые находятся на сопровождении в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» (например по программе «Техприс»). / Срок: 1 февраля 2024 года	Вопрос в стадии проработки	Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» (А.Г. Агафонова) совместно с Департаментом экономического развития Курганской области (В.В. Ковалевым)
1.9	Предусмотреть в 2024 году, в случае введения режима чрезвычайной ситуации, связанной с ландшафтными (природными) пожарами, снятие ограничений к предоставлению доступа собственникам объектов для ведения хозяйственной деятельности на туристических объектах, а также для строительных и геолого-разведывательных работ в рамках инвестиционных проектов. Разрешить посещение туристами таких объектов, при полном обеспечении мер противопожарной безопасности собственниками объектов. / Срок: 1 мая 2024 года	Вопрос в стадии проработки / С собственниками туристических объектов, расположенных на территории муниципальных округов, проведены рабочие встречи. Определены требования по соблюдению противопожарного режима в период пожароопасного сезона, предусмотрены дополнительные меры безопасности при возникновении природных пожаров в непосредственной близости от объекта.	Глава города Кургана (Е.В. Ситникова) совместно с главами МО